## Slide 1
ВНУТРЕННИЙ ОБЗОР
Операционная эффективность
Результаты второго квартала и план масштабирования
Рабочая группа · 20 августа 2026
Notes: Открыть встречу контекстом: анализ охватывает четыре квартала и три пилотные команды.

## Slide 2
Ключевые результаты
Операционный обзор · август 2026
Источник: демонстрационные данные управленческой отчётности
2
−18%
Цикл обработки
с 9,8 до 8,0 дня
+12 п.п.
Соблюдение SLA
рост до 91%
−9%
Стоимость операции
без сокращения штата
14
Дефектов
цель следующего периода: 8
Notes: Подчеркнуть: улучшение стоимости достигнуто через процесс, а не сокращение команды.

## Slide 3
Выручка растёт четыре квартала подряд
Операционный обзор · август 2026
Источник: управленческая отчётность; значения демонстрационные
3
Chart: млн ₽
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Факт | 12 | 14.5 | 16.8 | 19.2
План | 13 | 15.2 | 17.5 | 20
Notes: Показать устойчивый тренд и небольшой, но сокращающийся разрыв с планом.

## Slide 4
Что сработало — и что пока мешает
Операционный обзор · август 2026
4
Драйверы результата
Ограничения
Единая очередь задач и прозрачные приоритеты
Автоматическая проверка обязательных полей
Еженедельный разбор причин отклонений
Персональные владельцы ключевых показателей
Ручное согласование исключений
Разные справочники в двух подразделениях
Недостаточная детализация причин возврата
Нет единого окна мониторинга
Notes: Не превращать ограничения в список оправданий: каждое связано с действием на следующих слайдах.

## Slide 5
План действий на 90 дней
Операционный обзор · август 2026
5
Инициатива | Владелец | Срок | Результат
Унифицировать справочники | Data Office | 15 сен. | Один источник данных
Автоматизировать исключения | Operations | 30 сен. | −30% ручных согласований
Запустить панель контроля | Analytics | 15 окт. | SLA и дефекты онлайн
Провести контрольный замер | PMO | 31 окт. | Подтверждённый эффект
Notes: Зафиксировать владельца и дату для каждой инициативы прямо на встрече.

## Slide 6
Последовательность масштабирования
Операционный обзор · август 2026
6
Август
Подготовка
Базовые метрики и владельцы
Сентябрь
Стандартизация
Справочники и правила
Октябрь
Автоматизация
Панель и исключения
Ноябрь
Проверка
Контрольный замер
Notes: Обратить внимание на зависимость автоматизации от стандартизации данных.

## Slide 7
Операционный обзор · август 2026
7
“
Масштабировать нужно не пилот как набор действий, а управляемую систему с понятными метриками и владельцами.
— принцип программы улучшений
Notes: Использовать как переход от результатов пилота к управленческому решению.

## Slide 8
02
Решение и следующие шаги
Что требуется утвердить сегодня
Notes: Переход к финальному решению.

## Slide 9
Предлагаемое решение
Операционный обзор · август 2026
9
Масштабировать процесс на три команды с 1 сентября
Назначить владельцев четырёх инициатив и контрольных метрик
Подтвердить бюджет автоматизации в пределах утверждённого лимита
Провести контрольный замер 7 ноября
  Вернуться к решению о полном развёртывании в ноябре
Notes: Получить явное решение по первым трём пунктам; четвёртый и пятый фиксируют контроль.